## Hoja1
USUARIOS | MODULOS | CREACION | LISTAR | ACCIONES | VALIDACIONES | TOTAL
ADMINISTRADOR | Actividades | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Matriculas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Pensiones | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| C. Ordinarios | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| C. Extraordinarios | 100 | - | - | 100 | 100
| C. Otros | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Usuarios | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Autorizar | 100 | - | - | 100 | 100
| Retiro | 0 | 0 | - | 0 | 0
| Reportes | - | 0 | 0 | - | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 80
CAJERA | Cobrar | 0 | - | 0 | 0 | 0
| Otros Cobros | 0 | - | 0 | 0 | 0
| Retiro | 0 | 0 | - | 0 | 0
| Reporte | - | 0 | 0 | - | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 0
SECRETARIA | A. nuevo | 100 | - | - | 100 | 100
| A. Crear Cuenta | 100 | - | - | 90 | 95
| A. Añadir Deuda | 0 | 100 | - | 0 | 33.3333
| A. Modificar Deuda | 0 | 100 | - | 0 | 33.3333
| A. Cancelar Actividad | 0 | - | - | 0 | 0
| A. Amortizacion | 0 | - | - | 0 | 0
| Cerrar Ciclo | 100 | - | - | 100 | 100
| Reporte | - | 0 | 0 | - | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 45.2083
TESORERA | E. Registrar | 0 | - | - | 0 | 0
| E. Modificar | 0 | - | - | 0 | 0
| Rubros | 100 | 100 | 50 | 50 | 75
| Ingresos | 0 | 0 | - | 0 | 0
| Reporte | - | 0 | 0 | - | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 15
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | 35.0521

## Hoja2
USUARIOS | MODULOS | INGRESO DE DATOS A LA DB | LISTAR | ACCIONES | TOTAL | Validado
ADMINISTRADOR | Actividades | 100 | 100 | 100 | 100 | N
| Matriculas | 100 | 100 | 100 | 100 | S
| Pensiones | 100 | 100 | 100 | 100 | S
| C. Ordinarios | 100 | 100 | 0 | 66.6667 | S
| C. Extraordinarios | 0 | - | - | 0 | N
| C. Otros | 100 | 0 | 0 | 33.3333 | S
| Usuarios | 100 | 100 | 100 | 100 | S
| Autorizar | 100 | - | - | 100 | S
| Retiro | 0 | 0 | - | 0 | N
| Reportes | - | 0 | 0 | 0 | -
| TOTAL |  |  |  | 60
CAJERA | Cobrar | 0 | - | 0 | 0 | N
| Otros Cobros | 0 | - | 0 | 0 | N
| Retiro | 0 | 0 | - | 0 | N
| Reporte | - | 0 | 0 | 0 | -
| TOTAL |  |  |  | 0
SECRETARIA | A. nuevo | 100 | - | - | 100 | S
| A. Crear Cuenta | 100 | - | - | 100 | S
| A. Añadir Deuda | 0 | - | - | 0 | N
| A. Modificar Deuda | 0 | - | - | 0 | N
| A. Cancelar Actividad | 0 | - | - | 0 | N
| A. Amortizacion | 0 | - | - | 0 | N
| Cerrar Ciclo | 50 | - | - | 50 | N
| Reporte | - | 0 | 0 | 0 | -
| TOTAL |  |  |  | 31.25
TESORERA | E. Registrar | 0 | - | - | 0 | N
| E. Modificar | 0 | - | - | 0 | N
| Rubros | 100 | 100 | 50 | 83.3333 | N
| Ingresos | 0 | 0 | - | 0 | N
| Reporte | - | 0 | 0 | 0 | -
| TOTAL |  |  |  | 16.6667
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | 26.9792